СОДЕРЖАНИЕ

1.Введение ………………………………………………………………2

2.Паспорт программы      ............................................................................4

3.Информационная справка        ……………………………………… 9

5.Концептуально-прогностическая часть     .......................................   18

- ВВЕДЕНИЕ

Назначение программы: Программа развития предназначена для определения   перспективных направлений развития МКДОУ «Сухобузимский д\сад№1» (далее ДОУ).

Программа отражает тенденции изменений, главные направления обновления содержания образовательной деятельности, управление дошкольной образовательной организацией на основе инновационных процессов.

Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим советом  ДОУ.

Управление реализацией Программы осуществляется руководителем: стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние;  основные направления, этапы осуществления инноваций.

ДОУ является частью образовательной системы Сухобузимского района.

Программа развития ДОУ – локальная образовательная система и её содержание определяется районной и региональной программами развития образовательной системы.

Проблемы:

Развитие дошкольной образовательной организации, в условиях реализации национальных проектов сталкивается с измеримыми проблемами: необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности, ориентирование  педагогов на применение современных образовательных технологий, необходимость улучшения качества и результативности предоставления дополнительных образовательных услуг.

и свободным творчеством,

в

«Каждый день ребёнка

будет наполнен экспериментами

и свободным творчеством,

в котором он будет познавать

окружающий мир и самого себя.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Название Программы | Программа развития Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Сухобузимский детский сад№1» Сухобузимского района Красноярского края. |
| --- | --- |
| Статус программы | нормативный документ ДОУ, переходящий в инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую идеологию развития. Стратегический план осуществления основных нововведений в образовательном учреждении; не только актуальных, но и перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей и социального заказа. |
| Тип и вид учреждения | Тип – муниципальное казённое учреждение. Программой предусмотрена деятельность приносящая доход: дополнительные образовательные услуги. Вид – дошкольное образование. В здании имеются игровой и физкультурно-оздоровительный комплексы. Будут организованы: изостудия, детский театр, детская научная лаборатория, кружковая деятельность К организации работы с детьми будет применяться комплексный подход: физическое и психическое развитие, коррекция, а акцент будет сделан на интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие. |
| Основания для разработки | 1. Нормативно-правовые основания: - Конституция РФ от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30.12.2008; - Конвенция ООН о правах ребенка # Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» - ФЗ-273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО (СанПиНы 2.1.3049-13) - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации общеобразовательной программы дошкольного образования» - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 209 от 26.04.2010 г. «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» - Национальные проекты России 2019-2024 2. Изучение социального заказа |
| Цель: Задачи: | Создание условий для воспитательно-образовательной работы дошкольного учреждения направленной на развитие личности ребенка и сохранения его здоровья, основанной на интеграции содержания, обеспечивающего полноценное развитие, социализацию дошкольника, равные стартовые возможности для всех обучающихся и успешного перехода ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. - Сформировать штат; - Определить целевые ориентиры дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; - Создать условия для самостоятельной, творческой игровой деятельности, для развития физического здоровья ребенка как важного личностного фактора для успешной жизнедеятельности дошкольника; - Создать предметно-пространственную среду ДОУ, способствующую самореализации ребёнка в разных видах деятельности; - Оказать коррекционно-развивающую поддержку детям с трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии; - Внедрить в практику работы новые формы взаимодействия с семьей. Развить систему управления ДОУ на основе включения родителей в управленческий процесс; - Расширить спектр образовательных услуг ДОУ за счет предоставления дополнительных услуг для развития способностей и творческого потенциала дошкольников; - Создать систему сетевой формы взаимодействия в вопросах реализации образовательной программы, используя ресурсы муниципального образования: культуры, спорта, дополнительного образования; - Создать условия для профессионального и творческого роста педагогов; - Поднять статус и роль дошкольного учреждения в Сухобузимском районе, как «Дошкольного районного методического центра». - Совершенствовать систему здоровье сберегающей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; - Повышать качество образования в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; - Совершенствовать материально-техническое и программное обеспечение; - Лицензировать программу дополнительного образования детей. |
| Сроки и этапы реализации | Программа реализуется в период с 2020г. по 2025 г. - Организационно-подготовительный этап -2020 г.: - диагностика имеющихся ресурсов, - создание условий для реализации программы и начало выполнения Программы. - Основной этап 2021-2024г.: - переход учреждения в проектный режим работы, создание творческих рабочих групп по выбранным направлениям задач - реализация и внедрение разработанных подходов и программ. - Заключительный этап 2025г.: - аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности реализации Программы развития: - аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении, - транслирование передового опыта работы, - подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по основным направлениям реализации Программы развития.). |
| Приоритетные направления Программы | - Кадровая политика. - Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса, - Безопасность образовательного процесса и использование здоровье сберегающих технологий. - Внедрение новых методов взаимодействия с семьей. - Управление качеством дошкольного образования. - Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада: укрепление и оснащение материально-технической базы, пополнение и обновление предметно-развивающей среды. - Программное обеспечение методики, технологии и информатизация образования. - Интеграция проектов в пространство воспитательно-образовательного процесса: моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников; - расширение спектра дополнительных образовательных услуг ; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Для детского сада: - полное оснащение материально-технической базы ДОУ; - укомплектованность штатов высокопрофессиональными кадрами; - создание базы методических разработок, авторских программ созданных и разработанных педагогами; - увеличение количества лауреатов и дипломантов в конкурсах и проектной деятельности различного уровня (район, город, всероссийский уровень). Участники - педагоги, дети; - создание гибкой управленческой системы; - рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в области применения ИКТ; - улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы дошкольного образования; Для семьи - улучшение состояния здоровья детей: - получение полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; - доступность системы дополнительного образования; - вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс. • сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС; • создание ресурсного центра художественно-эстетического развития детей, в рамках сетевого взаимодействия. • расширение образовательного пространства через сотрудничество с социокультурными учреждениями микрорайона и города. |
| Система организации контроля и информационной открытости Программы | Учредитель-Управление образования администрации Сухобузимского района. Руководитель ДОУ. Общественное обсуждение. По итогам реализации этапов Программы развития анализ и корректировка. Анализ и корректировка Программы развития по итогам реализации этапов. |
| Объём и источники финансирования | Бюджетное финансирование; Внебюджетные средства: - организация дополнительных образовательных услуг (платных), - благотворительные взносы физических и юридических лиц. - Финансирование по итогам конкурсов, проектов, грантовых программ различного уровня. |

- Информационная  справка

3.1.Общие сведения об образовательном учреждении.

Муниципальное  казённое дошкольное  образовательное учреждение

«Сухобузимский детский сад №1» расположено в типовом двухэтажном здании по адресу: РФ Красноярский край Сухобузимский район с. Сухобузимское ул. Ленина д.108,  тел 8(39199)321410,21402 срок ввода в эксплуатацию декабрь 2015г.

Филиалов не имеет.

Территория образовательного учреждения имеет благоустроенные прогулочные площадки, оборудованные верандами и малыми архитектурными формами, спортивную площадку.

Новое современное здание предусматривает наличие достаточного количества дополнительных помещений для организации образовательного процесса.

В своей деятельности детский сад руководствуется Уставом и нормативными документами органов Управления образования администрации Сухобузимского района.

Деятельность учреждения осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов образовательно-воспитательного процесса.

3.2.Режим работы ДОУ: 
Детский сад работает 5 дней в неделю 10,5 часов в день.

с 7.30 до 18.00(с учетом праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации), суббота и воскресение - выходные дни.

3.3.Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности дошкольного образования.

Детский сад будет иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию.

3.4. Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах  согласно Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении – с момента поступления до выпуска в школу.

3.5. Нормативно-правовые основы деятельности ДОУ:

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных документов:

- Конвенция ООН о правах ребенка

- Закон РФ «Об образовании»

- Концепция развития дошкольного образования….

- Федеральные государственные требования  ФГОС

- Устав ДОУ

- Коллективный договор

- Договоры с Учредителем, родителями, специалистами
Правила внутреннего трудового распорядка; Должностные инструкции

- Договоры с другими организациями.

- Типовая  программа воспитания и обучения в детском саду Т.А. Васильевой  «От рождения до школы»

3.6. В соответствии с Уставом ДОУ высшим органом самоуправления учреждения является Совет трудового коллектива ДОУ. Высшим органом управления педагогической деятельностью учреждения является Совет педагогов.

3.7. В учреждении создана профсоюзная организация.

3.8. Краткая характеристика коллектива. Коллектив состоит из 40 сотрудников

3.8.1..Структура и взаимосвязь штатов

Для планирования работы с коллективом следует изучить информацию о сотрудниках и семьях воспитанников:

3.8.2.Образовательный статус родителей.

3.8.3 Аттестация педагогов

3.8.4.Образование педагогов

3.8.5.Взаимодействие ДОУ с социумом

3.8.6. Краткая характеристика детского коллектива.

Согласно Типовому положению о ДОУ наполняемость составляет 120 детей дошкольного возраста. В учреждении будет функционировать 5 групп:

| группа | Количество групп | возраст | Количество детей |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа раннего развития | 1 | 1 -3-х лет | 15 |
| 2 младшая группа | 1 | 3-4-х лет | 20 |
| средняя группа | 1 | 4-5-ти лет | 20 |
| старшая группа | 1 | 5-6-ти лет | 20 |
| подготовительная группа | 1 | 6-7-ми лет | 20 |

3.9.. Особенности образовательной деятельности.

Программное обеспечение.

Программа воспитания и обучения детей в детском саду «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

Ведущая программа ориентирует педагогов на гармоничное развитие личности ребёнка за счёт обогащения нравственной, культурной, интеллектуальной и физкультурно-оздоровительной  сферы.

3.10. Технологическое обеспечение образовательного процесса.

Технологическая  культура деятельности  ДОУ  строится как динамическое равновесие  следующих базовых технологий:

| Социоигровые подходы | Технология, включающая: латентное, реальное, опосредованное обучение | Экологические технологии | Здоровьесберегающие технологии |
| --- | --- | --- | --- |
| - использование игры как основной формы организации жизни детей; - формирование коммуникативной культуры детей, представления о внутреннем мире человека, его месте в окружающем мире; - обучение детей владению, анализу и оценке поведения с точки зрения принятых в обществе эталонов и образцов; - развитие умения чувствовать и понимать другого; - повышение самооценки детей, их уверенности в себе; - воспитание желания помочь поддержать, посочувствовать, порадоваться за другого; - развитие творческих способностей и воображения, индивидуального самовыражения детей; - развитие любознательности, наблюдательности | - латентное (скрытое) обучение обеспечивается накоплением чувственного и информационного опыта через обогащенную среду, познавательное общение и продуктивную созидательную деятельность; - реальное обучение происходит как специально организованная познавательная деятельность, включающая проблемно-поисковые ситуации; - опосредованное обучение предполагает включение педагогики сотрудничества, игровых проблемно-практических ситуаций, деловых игр, взаимоконтроля и взаимообучения в игротеках, использование праздников и досугов. | - формирование устойчивого интереса к живой и неживой природе; - -знакомство детей с ростом, развитием и размножением живых организмов; с их потребностью в пище, воде, воде, свете, тепле; - формирование у детей элементарных представлений о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания; - знакомство детей с разными состояниями веществ, с причинно-следственными связями; - воспитание бережного отношения к природе, умения ответственно ухаживать за растениями и животными; - помогать детям, видеть красоту и мощь природы, богатство ее форм, красок, запахов; - формирование умения владеть навыками экологически целесообразного поведения дома, в городе, в лесу. | - создание условий для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; - формирование представления о здоровом образе жизни; - развитие у детей навыков личной гигиены; - использование разнообразных форм организации двигательной активности детей; - создание условий для физического и психологического благополучия детей, предупреждение травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению - формирование представления о влиянии окружающей среды на человека. - закаливаеие - здоровое питание |

3.11. Особенности организации самостоятельной деятельности детей в свободное время. Предметно-игровая среда групп детского сада организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом.

Для построения развивающей среды в ДОУ соблюдаем следующие принципы:

- доступности

- безопасности

- принцип открытости

- гибкого зонирования

- полифункциональности

3.12. Материально-техническая база.

- Установлена система видеонаблюдения в групповых помещениях, коридорах, на улице.

- 5 групповых помещений состоят из: групповая комната, спальная комната, буфетная, туалетная и умывальная комнаты, раздевалка;

- Кабинеты и залы: кабинет руководителя ДОУ; методический кабинет, универсальный зал для музыкальных занятий, и физкультурных занятий, кабинет методиста, кабинет психолога, кабинет заместителя руководителя АХЧ , кабинет учителя-логопеда;

- Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, комната для приготовления дезрастворов;

- Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, склады, подсобные помещения.

- В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации предметно-развивающей среды  в соответствии с ФГОС ДО, оборудованы центры для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).

- На территории детского сада расположены   оборудованные игровые площадки для каждой группы, открытые террасы, скамейки стадион, мини-поле с искусственным покрытием, веревочный городок, малые игровые формы.

- Экологическая тропа включает в себя  метеоплощадку, костровую зону, аптекарский огород, альпийскую горку с редкими растениями для Сибири, цветочные клумбы, опытно-экспериментальный огород

3.13  Сотрудничество с родителями.

- Родители активные участники образовательного процесса. Созданы родительские комитеты групп, Родительский Совет.

- Проведение совместных акций, конкурсов, фестивалей, соревнований, мастер-классов, благоустройство территори.

- Организация консультативной помощи родителям педагогами и специалистами.

  - Концептуально-прогностическая часть ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ДОУ будет представлять открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности.

- ДОУ станет методическим центром дошкольного воспитания Сухобузимского района.

4.2.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА |  |  |
| Укомплектование штатов высокопрофессиональными сотрудниками | 2020 -2022 | руководитель |
| Разработка и реализация направлений по обучению педагогов и специалистов сотрудничеству с родителями. | 2020-2023 | ст. воспитатель, педагог-психолог |
| Повышение квалификации сотрудников согласно плана работы на год | 2020-2025 | руководитель, ст. воспитатель |
| Аттестация сотрудников | 2020-2025 | руководитель, ст. воспитатель |
| СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА |  |  |
| формирование нормативно – правовой базы ДОУ | 2020 | руководитель, ст. воспитатель |
| Взаимодействие с Родительскими комитетами детсада. | 2020-2025 | руководитель, педагоги, специалисты |
| Установление связей ДОУ и социума | 2020-2025 | руководитель, педагоги, специалисты |
| Составление плана системы взаимодействия педагогов, родителей, медицинского персонала, специалистов по направлениям развития воспитанников | 2021 | руководитель, педагоги, специалисты |
| Информационное поле для родителей через сайт ДОУ | 2020-2025 | ответственный за ведение сайта |
| ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ. |  |  |
| Открытие родительского клуба « Веселая семейка» | 2021 | ст. воспитатель психолог |
| Систематическое обновление информационных стендов для родителей в группах. | 2020-2025 | Педагоги |
| Организовать работу семейного клуба выходного дня: - экскурсии выходного дня - музыкальные гостиные -психологическое сопровождение по взаимодействию родителей с детьми -занятия в хоре -мастер-классы -фестиваль игры Совместный досуг | 2020-2025 | ст. воспитатель, педагоги, педагог-психолог, музыкальный руководитель инструктор по физической культуре |
| БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ |  |  |
| Соблюдение пропускного режима | 2020-2025 | руководитель, заместитель руководителя АХЧ |
| Ведение режима видеонаблюдения | 2020-2025 | техник |
| Формирование системы использования здоровье сберегающих технологий в организации образовательного процесса | 2020-2025 | Педагог-психолог ст. воспитатель, педагоги, медсестра |
| Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности | 2020-2025 | Инструктор по физкультуре ст. воспитатель, педагоги медсестра |
| УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |
| Проведение мероприятий по адаптации детей в ДОУ | 2020-2025 | ст. воспитатель, педагоги психолог, |
| Разработка системы мониторинга контроля качества оказываемых образовательных услуг | 2020-2022 | руководитель, ст. воспитатель |
| Разработка индивидуального маршрута для детей ОВЗ | По мере необходимости | ст. воспитатель, педагоги психолог, логопед |
| Внедрение технологии проектирования детской деятельности | 2020-2022 | ст. воспитатель, педагоги психолог |
| Внедрение программ дополнительного образования | 2021-2024 | руководитель, ст. воспитатель, |
| Мониторинг достижений развития обучающихся | 2020-2025 | ст. воспитатель, педагоги психолог, логопед |
| Участие в конкурсах, грантах, НОУ различного уровня | 2020-2025 | ст. воспитатель, педагоги |
| Участие в районном методическом объединении | 2020-2025 | ст. воспитатель, педагоги |
| Внедрение программ дополнительного образования | 2020-2025 | Руководитель ст. воспитатель, |
| УКРЕПЛЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ПОПОЛНЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |
| Проектирование ландшафта территории, приобретение саженцев и рассады. Установка теплицы. | 2020-2021 | Руководитель, ст. воспитатель, заместитель руководителя АХЧ |
| Комплектование детской библиотеки | 2020-2021 | Руководитель, ст. воспитатель, заместитель руководителя АХЧ |
| Комплектование оборудования для занятий, игр и развлечений | 2020-2021 | Руководитель, ст. воспитатель, заместитель руководителя АХЧ |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |
| Переход на электронный документооборот | 2020-2021 | Руководитель, ст. воспитатель, заместитель руководителя АХЧ |
| Разработка системы планирования (ежедневного, перспективного, в соответствии с реализуемой ОП ДО Сухобузимского детского сада № 1 образовательными программами и проектами) | 2020-2025 | ст воспитатель, воспитатели? cgtwbfkbcns |
| Внедрение инновационных технологий, проектной деятельности, net folio педагогов | 2020-2025 | Ст воспитатель, воспитатели |
| Обновление компьютерного программного обеспечения образовательного процесса | 2020-2025 | техник |
| Интеграция проектов в пространство воспитательно-образовательного процесса |  |  |
| Создание авторских программ и методических разработок педагогами ДОУ, апробация. | 2020-2024 | Ст воспитатель, воспитатели |
| Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области педагогических технологий Создание электронных документов в образовании (планирование, диагностики, отчеты, организация детской деятельности, рабочие листы, «портфолио» детей и педагогов т.д) | 2020-2024 | Ст воспитатель, воспитатели |

На территории дошкольного образовательного учреждения будет функционировать экологическая зона, которая  поможет развить навыки научно-исследовательской деятельности ребёнка: в зимний и осенний  период - подкормка птиц, наблюдение за ними , в весенне-осенний периоды посадка хвойных пород деревьев, выращивание рассады. В летний период - посадка рассады и саженцев, уход за ними, создание розариев, альпийских горок, сбор гербария, семян, природного материала, посадка огорода и уход за ним. Детские наблюдения и исследования в теплице.

Круглогодичные занятия на Мини-метеостанции-наблюдение за изменениями погоды: наблюдение за небесными объектами через телескоп.

На территории детского сада будет действовать участок развлечений, театральная веранда, летний бассейн,    спортивный участок, участок дорожных знаков., садово-огородное  хозяйство.

В здании детского сада будет сформировано зонирование для образовательного процесса и для провождения свободного времени ребёнка.

Необходимо отметить главные противоречия, существующие в жизнедеятельности каждого образовательного учреждения над которыми необходимо работать.

Эти противоречия: между потребностью воспитателей и администрации  привлечь всех родителей к участию в организации образовательного процесса и часто встречающимся нежеланием и неготовностью родителей к конструктивному сотрудничеству с детским садом;

-между потребностью администрации расширить спектр образовательных услуг населению  и несовершенным уровнем их освоения воспитателями и специалистами, а также недостаточным уровнем материально- технической базы для их реализации;

-между потребностью администрации детского сада повысить уровень творческого и познавательного развития детей и недостаточным  пониманием серьезности этой проблемы со стороны родителей и воспитателей;

-между потребностью родителей повысить уровень развития детей через дополнительные услуги и неготовностью детского сада к предоставлению всех необходимых услуг (кадровая необеспеченность, недостаточность финансовой и материально- технической базы)

4.3.« Модель выпускника» - к результату целевых ориентиров.

Модель разработана для детей в возрасте 6- 7 лет, поступающих в школу. Мне бы хотелось видеть планируемый результат образования в выпускнике; владеющим  следующими характеристиками:

здоровье – уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная динамика;

- коммуникативная компетентность – умение общаться со взрослыми и сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;

- физическая компетентность – осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей;

- интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;

- креативность – отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью;

- любознательность – исследовательский интерес ребенка;

- инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;

- ответственность – обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы;

- произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него представлениями, правилами и нормами.

Иными словами, мы должны выпустить ребенка: физически и психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом

4.4.Элементы риска развития программы

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски:

- недостаточный образовательный уровень родителей (законных представителей) воспитанников;-недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качественного дошкольного образования;

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива;

- организация дополнительного образования на платной основе может затруднить его доступность.